## INSTRUKTIONEN
Risiko Cockpit GEVER
Warum ein Risiko-Cockpit?
Für die GEVER Einführung steht der Direktion und Geschäftsleitung sowie den weiteren GEVER-Verantwortlichen das Risiko-Cockpit zur Verfügung. Es bezweckt vor allem eine aktive Kommunikation von Programm- und Projektleitung mit dem Steuerungsausschuss und der Geschäftsleitung bezüglich der Risiken. Es dient der Entwicklung von Risiko-Management-Strategien und soll allen Beteiligten helfen, sich den Risiken zu stellen und diese aktiv zu bewältigen.
Wie funktioniert das Risiko-Cockpit?
Basis des Risiko-Cockpits ist ein allgemeiner GEVER-Risikokatalog. Dieser Katalog muss - idealerweise durch einen neutralen Risk Manager - zu einem Risikoinventar erweitert werden. Die Informationen dazu liefern Projetkreportings und Interviews mit Schlüsselpersonen. Die Risiken werden dann periodisch nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewertet.
Für die wichtigsten Risiken ist eine Risikostrategie zu definieren. Diese Strategie kann Massnahmen zur Risikominimierung oder Risikovermeidung zur Folge haben. Das Amt kann auch entscheiden das Risiko zu akzeptieren und keine Massnahmen zu treffen. Risiken mit grossem Schadenpotential und hoher Eintrittswahrscheinlichkeit fallen in den roten Bereich und fordern entsprechende Massnahmen. Risiken mit mittelgrossem Schadenspotential und mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit können vielleicht einfach beobachtet oder akzeptiert werden, während für Risiken im grünen Bereich wahrscheinlich kein akuter Handlungsbedarf besteht.
Vorbemerkung zur Einstellung der Sicherheit für Risk Cockpit
Um die volle Funktionalität des Risk Cockpits anzuwenden und die Risiko-Matrix zu generieren, muss die Sicherheitsstufe von Excel die Aktivierung von Makros zulassen. Unter dem Menu Extras, Optionen und Reiter Sicherheit kann die Makrosicherheit auf 'mittel' gestellt werden. Excel verlangt dann beim Starten des Risk Cockpits einen Click auf 'Makros aktivieren'.
Erklärungen zu den einzelnen Blättern
INSTRUKTIONEN
Auf dem Blatt 'INSTRUKTIONEN' finden Sie eine Bedienungsanleitung für das Risk Cockpit.
RISIKEN ERFASSEN
Im Blatt 'RISIKEN ERFASSEN' führt der Risk Manager die aktuellen Risiken nach. Es ist die einzige Seite, die Input akzeptiert. Die Erfassung der Risiken umfasst drei Schritte: Risiken identifizieren, Risiken qualifizieren und Risiken steuern. Es ist bereits ein allgemeiner GEVER-Risikokatalog mit möglichen Massnahmen zum besseren Management der Risiken erfasst. Dieser dient als Einstiegshilfe und ist mit den Risiken des aktuellen Programms oder Projektes auszutauschen.
Risiken identifizieren Es ist die Aufgabe des Risk Managers die Beispiele der Risikobeschreibungen zu erfassen, zu modifizieren oder zu löschen. - Spalte A enthält eine Identifikationsnummer - für ein einwandfreies Funktionieren ist es wichtig, dass jedes Risiko eine Identifikationsummer trägt. - Spalte B beschreibt das Risiko - Spalte C enthält eine weitere Charakterisierung des Risikos und - soweit bekannt - dessen Ursache. - Spalte D beschreibt die potentiellen Auswirkungen und mögliche Schäden - Spalte E steuert die grafische Anzeige des Risikos in 'Risiken auswerten' (ja/nein)
Risiken qualifizieren - Spalten F und H enthalten die Eintrittswahrscheinlichkeit (P) P: Eintrittswahrscheinlichkeit [1-5] 1: >5%; 2: >20%; 3: >40%; 4:>70%; 5>90% - Spalte L enthält den Zielwert für die Eintrittwahrscheinlichkeit P - weicht der aktuelle Wert in F/H ab, wird das Feld gelb unterlegt - Spalten G und I enthalten das Schadensmass (SM) SM: Schadensmass [1-4] 1: tief ... 4: hoch - Spalte M enthält den Zielwert für das Schadenmass SM - weicht der aktuelle Wert in G/I ab, wird das Feld gelb unterlegt Die Qualifikation kann für zwei Zeitperioden erfasst werden. Für die Nachführung der Risiken während weiteren Beobachtungsperioden, sind die Daten aus der aktuellen Periode in die Spalten "vergangene Periode" zu kopieren. Die Daten in der aktuellen Periode können gelöscht oder mit den neuen Werten überschrieben werden.
Risiken steuern - Spalte J erlaubt die Kategorisierung von Risiken. Vier Standard-Kategorien sind erfasst: Technische Risiken, Personelle Risiken, Kostenüberschreitung, Terminverzögerungen. Die Kategorien können bei Bedarf angepasst werden. Die Kategorien erlauben eine gezieltere Massnahmenplanung, so können beispielsweise alle technischen Risiken herausgefiltert werden. - Spalten L und M erlauben einen Zielwert für Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadenmass anzugeben. Massnahmen werden erst fällig, wenn die aktuellen Werte stark abweichen. - Spalte K erlaubt die Klassifizierung von verbindlichen und möglichen Massnahmen. - Spalte N erlaubt die Erfassung von Massnahmen - Spalte O zeigt die Fälligkeit der Massnahmen - Spalte P zeigt den Status (offen, zugeordnet, geschlossen) - Spalte Q identifiziert den 'Owner' des Risikos
RISIKEN AUSWERTEN
Mittels Befehl "Risiken auswerten" erstellt Excel eine grafische Übersicht aller erfassten Risiken auf dem Blatt „RISIKEN AUSWERTEN“. Die einzelnen Risken werden als Blasen dargestellt. Die Zahl in der Blase entspricht der Risiko ID der ersten Spalte des Blattes "RISIKEN ERFASSEN" erfassen. Die Positionierung der Blasen entspricht den Werten, die in der Qualifikation des Risikos angegeben wurden. Es werden zwei Blasen pro Risiko dargestellt - eine für die aktuelle und eine für die vergangene Bewertungsperiode.
VORLAGE
Das Blatt "VORLAGE" wird für die automatische Erstellung der Risikoauswertung benötigt. Dieses darf nicht gelöscht werden!

## RISIKEN ERFASSEN
Risiko-Identifikation |  |  |  |  | Qualifikation |  |  |  |  | Steuerung | [6 empty] | Techn. | Kosten | Person. | Termin
ID | Risiko | Beschreibung / Ursache | Auswirkungen | in Matrix anzeigen | vergangene | Periode | aktuelle | Periode | Klasse | Massnahmen ergreifen? | Zielwert |  | Massnahme | Fälligkeit | Status | Risiko Owner | ja | nein
[5 empty] | P | SM | P | SM |  |  | P | SM |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Unklarer Projektumfang von GEVER <Programm- oder Projektname> | Unterschiedliche Erwartungshaltungen bezüglich Projektumfang von Anwender und Anbieter; Abgrenzung zu Fachanwendungen nicht klar festgelegt | Kosten und Termine gefährdet | ja | 1 | 2 | 5 | 3 | Person. | ja | 2 | 4 | Workshop zur Klärung des Projektumfangs
2 | Lückenhafte Planung | Aufwände wurden nicht geplant (z.B. für Anpassung der Organisationsvorschriften, des Ordnungssystems, etc.) und sind im Projektplan nicht aufgeführt | Organisation für GEVER nicht vorbereitet | ja | 1 | 2 |  |  | Person. | ja | 1 | 1 | Überarbeitung und Review des Projektplans
3 | Unrealistische - nicht einhaltbare Planung | Projekt startet zu spät, Termine zu ehrgeizig, Budget zu klein, ... | Kosten und Termine gefährdet | ja | 1 | 2 |  |  | Termin | ja | 2 | 2 | Re-Planning unter Beizug BAR
4 | Entscheidung bezüglich GEVER Evaluation verzögert sich | Fachabteilung kann sich nicht auf eine GEVER Lösung einigen | Termine gefährdet | ja | 1 | 2 |  |  | Termin | nein |  |  | Entscheidungsgrundlagen schaffen, Voraussetzungen für Entscheidung klären, Termin für Entscheidung fixieren
5 | Mangelndes Engagement und Commitment seitens der Fachabteilung und/oder Amtsdirektion | Die Amtsdirektion und/oder Fachabteilungen haben keine Zeit für das Projekt | Zeitlicher Verzug der Einführung von GEVER, Anforderungen unvollständig umgesetzt | ja | 1 | 2 |  |  | Person. | ja |  |  | Ressourcen verbindlich dem Projekt zuordnen, Verantwortlichkeiten bestimmen
6 | Das Projektteam verfügt nicht über die notwendigen Ressourcen | Fachabteilung und/oder Anbieter stellt zuwenig oder ungeeignete Ressourcen zur Verfügung | Zeitlicher Verzug der Einführung von GEVER, Anforderungen sind unvollständig umgesetzt | ja | 1 | 2 |  |  | Person. | ja |  |  | Ressourcen verbindlich dem Projekt zuordnen, Verantwortlichkeiten bestimmen
7 | Verzögerte Entscheidungen und/oder Phasenabnahmen | Die Auswirkung von Entscheidungen sind unklar oder es ist nicht festgelegt, wer entscheiden muss, .... | Projektfortschritt nicht bekannt. Grosse Projektaufwände und Changes kurz vor dem geplanten Projektabschluss führen zu erhöhten Risiken und gefährden Termine | ja | 1 | 2 |  |  | Person. | nein |  |  | Ausstehende Entscheidungen auflisten, gefällte Entscheidungen protokollieren, Szenario-Analyse als Entscheidungsgrundlage, formelle Abnahmen von Projektphasen
8 | Ungenügende Information und Kommunikation | Betroffene Anwender erhalten keine Informationen, es fühlt sich niemand zuständig für die Kommunikation bezüglich GEVER | Gerüchtebildung und Abwehrhaltung der Mitarbeitenden. Kulturwandel wird zu spät initiiert | ja | 1 | 3 |  |  | Person. | ja |  |  | Monatliche Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeitenden, periodische Newsletter erstellen
9 | Ungenügende GEVER Schulung künftiger Anwender | Schulungsangebot für GEVER fehlt oder ist ungenügend und/oder die Anwender finden keine Zeit um an der Schulung teilzunehmen | GEVER System wird nicht genutzt und an wenige Mitarbeitende delegiert. Nutzen von GEVER wird nicht erreicht | ja | 1 | 4 | 1 | 4 | Person. | ja |  |  | Schulungskonzept erstellen, ca. 1/2 bis 1 Tag Schulung pro Mitarbeitenden
10 | GEVER System erfüllt die Anforderungen nicht | Die Anforderungsanalyse wurde nur ansatzweise durchgeführt | GEVER wird nicht genutzt. Die Anwender verlangen zusätzliche Applikationen, die die Anforderungen abdecken. | ja | 1 | 2 | 1 | 2 | Techn. | ja |  |  | Anforderungsanalyse durchführen und alle Abteilungen/Ressorts involvieren
11 | Verzögerungen in der Bereitstellung von Software und Testumgebungen | Anbieter und IT Betriebspartner können die Hard- und Software nicht termingerecht bereit stellen | Projektstart verzögert sich | ja | 1 | 3 | 1 | 3 | Termin | ja |  |  | Planung und Entscheide frühzeitig mit Partner absprechen. Klauseln betr. Verzögerungen von Lieferobjekten vertraglich regeln
12 | Viele Changes werden erst gegen Ende des Projektes implementiert | Die Anforderungsanalyse wurde nur ansatzweise durchgeführt, oder die Releaseplanung wurde nicht gut geplant | Erhöhte Risiken durch viele Changes, Testaufwand steigt enorm an | ja | 1 | 4 | 1 | 4 | Termin | ja |  |  | Releaseplanung perodisch reviewen, Change Prozess etablieren
13 | Ungenügende Dokumentation von GEVER Prozessen bis zur Einführung | Prozesse wurden nicht oder nicht auf GEVER angepasst | Das GEVER System ist zwar da, aber niemand weiss, wie man damit arbeiten muss | ja | 2 | 3 | 2 | 3 | Person. | ja |  |  | Prozesshandbuch erstellen
14 | Fallback Szenarien hinsichtlich Verschiebung der GEVER Einführung fehlen | Zu optimistische Planung, kein Fallback | Falls GEVER nicht zeitgerecht eingeführt wird, müssen die bestehenden Applikationen weiterhin benutzt werden können. Vertragsverlängerung mit Partnern aushandeln. | ja | 2 | 4 | 2 | 4 | Person. | ja |  |  | Fallback Szenarien planen, mit Vertragsoptionen absichern
Note on A2: Jedes Risiko benötigt eine eindeutige ID [ganze Zahl], sonst erscheint das Risiko nicht in derAuswertung. Leere Felder führen zu falschen Resultaten.
Note on E2: Risiken werden im Risiko Portfolio nur angezeigt, falls hier ja gewählt ist.
Note on J2: Risiko-Kategorisierung: Technische Risiken Personelle Risiken Risiko der Kostenüberschreitung Risiko der Terminverzögering
Note on F3: P: Eintrittswahrscheinlichkeit [1-5] 1: >5%; 2: >20%; 3: >40%; 4:>70%; 5>90%
Note on G3: SM: Schadensmass [1-4]
Note on H3: P: Eintrittswahrscheinlichkeit [1-5] 1: >5%; 2: >20%; 3: >40%; 4:>70%; 5>90%
Note on I3: SM: Schadensmass [1-4]
Note on L3: SM: Eintrittswahrscheinlichkeit [1-5] Ist Zielwert < als Qualifikationswert wird dieser gelb hintermalt.
Note on M3: SM: Schadensmass [1-4] Ist Zielwert < als Qualifikationswert wird dieser gelb hintermalt.

## Risiken auswerten
Risiko Cockpit GEVER
|  | Schadensmass (SM) |  |  |  | Legende
|  | gering (1) | wesentlich (2) | gross (3) | sehr gross (4)
Eintrittswahrscheinlichkeit (P) | 'quasi' sicher (5)
sehr gross (4)
gross (3)
mässig (2)
unwahr- scheinlich (1)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
Risikoeinschätzung aktuelle Periode
Risikoeinschätzung vergangene Periode
1
1
1
1
1
9
10
11
12
13
14

## VORLAGE
Risiko Cockpit GEVER
|  | Schadensmass (SM) |  |  |  | Legende
|  | gering (1) | wesentlich (2) | gross (3) | sehr gross (4)
Eintrittswahrscheinlichkeit (P) | 'quasi' sicher (5)
sehr gross (4)
gross (3)
mässig (2)
unwahr- scheinlich (1)
1
1
Risikoeinschätzung aktuelle Periode
Risikoeinschätzung vergangene Periode
1
1
1
1
1