## INSTRUCTIONS
Cockpit du risque GEVER
Pourquoi un cockpit du risque ?
Pour la mise en place de GEVER, la direction et la direction d'office de même que les autres responsables GEVER disposent du cockpit du risque. Il a pour objectif prioritaire une communication active de la direction du programme et des projets avec le comité de pilotage et la direction d'office en ce qui concerne les risques. Il sert à développer des stratégies de gestion des risques et doit aider toutes les personnes concernées à empêcher les risques et à les gérer activement.
Comment fonctionne le cockpit du risque ?
Le cockpit du risque est basé sur un catalogue général du risque GEVER. Celui-ci doit être développé en inventaire des risques, idéalement par un Risk Manager neutre. Les informations à cet effet proviennent des rapports sur le projet et d’entretiens avec des personnes clés. Ensuite, les risques font l’objet d’une évaluation périodique en fonction de la probabilité de survenance et de leurs effets.
Il faut définir une stratégie pour les risques les plus importants. Cette stratégie peut être à l’origine de mesures visant à minimiser ou à éviter les risques. L’office peut aussi décider d’accepter le risque et de renoncer à toute mesure. Les risques présentant un important potentiel de dommages et une forte probabilité de survenance sont classés en zone rouge et nécessitent des mesures adéquates. Les risques présentant un potentiel de dommages moyen et une probabilité de survenance moyenne peuvent peut-être faire l’objet d’une simple observation ou être acceptés. Pour les risques en zone verte, il n’existe probablement aucune nécessité urgente d’agir.
Remarque préalable au sujet des paramètres de sécurité pour le cockpit du risque
Afin d’appliquer intégralement la fonctionnalité du cockpit du risque et de générer la matrice du risque, le niveau de sécurité d’Excel doit autoriser l’activation de macros. Sous le menu Outils, Options - onglet Sécurité, on peut ajuster le niveau de sécurité des macros sur « moyenne ». Excel demande alors, lorsque l’on démarre le cockpit du risque, de cliquer sur « activer les macros ».
Explications concernant les diverses feuilles
INSTRUCTIONS
Vous trouverez un mode d’emploi pour le cockpit du risque sur la feuille « INSTRUCTIONS ».
SAISIE DES RISQUES
Dans la feuille « SAISIE DES RISQUES », le Risk Manager tient la liste des risques actuels. Cette feuille est la seule à accepter des modifications. La saisie des risques comprend trois étapes : identification des risques, qualification des risques et pilotage des risques. Il existe déjà un catalogue général des risques GEVER avec les mesures possibles pour une meilleure gestion des risques. Ce catalogue est voulu comme une proposition à comparer avec les risques actuels du programme ou des projets.
Identifier les risques Il appartient au Risk Manager de saisir, de modifier ou de supprimer les exemples de descriptions des risques. - La colonne A contient un numéro d’identification. Pour un fonctionnement impeccable, il est important de doter chaque risque d’un numéro d’identification. - La colonne B décrit le risque. - La colonne C contient une autre caractéristique du risque et, pour autant qu’elle soit connue, sa cause. - La colonne D décrit les effets potentiels et les dommages possibles. - La colonne E règle l’affichage graphique du risque dans « Evaluation des risques » (oui/non).
Qualification des risques - Les colonnes F et H contiennent la probabilité de survenance (P) P: Probabilité de survenance [1-5] 1: >5%; 2: >20%; 3: >40%; 4:>70%; 5>90% - La colonne L contient la valeur cible de probabilité de survenance P – Si la valeur actuelle diverge dans F/H, le champ est surligné en jaune. - Les colonnes G et I contiennent l’étendu masse des dommages (ED) ED: Etendue des dommages [1-4] 1: Faible ... 4: Elevée - La colonne M contient la valeur cible pour l’étendue des dommages ED – si la valeur actuelle diverge dans G/I, le champ est surligné en jaune La qualification peut être saisie pour deux périodes. Pour le suivi des risques pendant d’autres périodes d’observation, il faudra copier les données de la période actuelle dans les colonnes « période précédente ». Les données de la période actuelle peuvent être supprimées ou écrasées par de nouvelles valeurs.
Pilotage des risques - La colonne J permet de catégoriser les risques. On saisit quatre catégories standard : risques techniques, risques de personnel, dépassements budgétaires, non-respect de délais. En cas de besoin, il est possible d’adapter les catégories. Les catégories permettent de mieux cibler les trains de mesures et, par exemple, de filtrer tous les risques techniques. - Les colonnes L et M permettent d’indiquer une valeur cible de probabilité de survenance et d’étendue des dommages. Les mesures ne sont applicables que si les valeurs actuelles divergent fortement. - La colonne K permet de classifier les mesures impératives et les mesures possibles. - La colonne N permet de saisir les mesures. - La colonne O présente l’applicabilité des mesures. - La colonne P présente le statut (ouvert, attribué, clos). - La colonne Q identifie le « propriétaire » du risque.
EVALUATION DES RISQUES
Le bouton de commande « Evaluation des risques » permet de demander à Excel de créer une présentation graphique de tous les risques saisis sur la feuille « EVALUATION DES RISQUES ». Chaque risque est présenté sous forme de bulle. Le nombre dans la bulle correspond à l’identification du risque dans la première colonne de la feuille « SAISIE DES RISQUES ». Le positionnement des bulles correspond aux valeurs qui ont été indiquées dans la qualification du risque. Deux bulles sont présentées pour chaque risque. L’une représente la période d’évaluation actuelle et l’autre la période précédente.
MODELE
La feuille « MODELE » sert établir une évaluation automatique du risque. Il ne faut pas la supprimer !

## SAISIE DES RISQUES
Identification du risque |  |  |  |  | Qualification |  |  |  |  | Pilotage | [6 empty] | Téchn. | Coût | Personnel | Délais
ID | Risque | Description / cause | Effets | Afficher dans la matrice | Période | précédente | Période | actuelle | Classe | Prendre des mesures? | Valeur cible |  | Mesure | Échéance | Statut | Propriétaire du risque | oui | non
[5 empty] | P | ED | P | ED |  |  | P | ED |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Volume de projet GEVER mal précisé <Nom de programme ou de projet> | Les utilisateurs et les fournisseurs n’ont pas les mêmes attentes quant au volume du projet; La délimitation d’avec les applications spécialisées n’est pas clairement établie | Risque pour les coûts et les délais | non | 2 | 2 | 5 | 2 | Personnel | oui | 1 | 1 | Atelier pour clarifier le volume du projet
2 | Défaut de planification | Les dépenses n’ont pas été planifiées (par ex. pour adapter les prescriptions d’organisation, le système de classement, etc.) et n’apparaissent pas dans le plan de projet | Organisation pour GEVER pas préparée | oui | 1 | 2 | 3 | 2 | Personnel | oui | 1 | 1 | Révision et mise à jour du plan de projet
3 | Planification irréaliste, impossible à respecter | Le projet est lancé trop tardivement, les délais sont ambitieux, le budget trop faible, … | Risque pour les coûts et les délais | oui | 1 | 2 |  |  | Délai | oui | 2 | 2 | Nouvelle planification avec intervention AFS
4 | La décision concernant l’évaluation GEVER prend du retard | Le service ne peut pas s’accorder sur une solution GEVER | Risque pour les délais | oui | 3 | 3 | 4 | 2 | Délai | non | 2 | 3 | Créer les bases de décision, clarifier les conditions de décision, fixer un délai pour la décision
5 | Manque d’engagement et de soutien par le service et/ou la direction de l’office | La direction de l’office et/ou le service n’ont pas de temps pour le projet | Report du lancement de GEVER, exigences mise en œuvre de manière incomplète | oui | 1 | 2 |  |  | Personnel | oui |  |  | Attribuer les ressources au projet de manière contraignante, définir les responsabilités
6 | L’équipe de projet ne dispose pas des ressources nécessaires | Le service et/ou le fournisseur met à disposition des ressources insuffisantes ou inappropriées | Report du lancement de GEVER, exigences mise en œuvre de manière incomplète | oui | 1 | 2 | 2 | 3 | Personnel | oui | 3 | 2 | Attribuer les ressources au projet de manière contraignante, définir les responsabilités
7 | Retard de décisions et/ou de réceptions de phases de projet/programme | Les effets des décisions ne sont pas clairs ou l’on n’a pas déterminé qui doit prendre les décisions, … | Avancée du projet non connue. D’importantes charges de projet et des changements juste avant l’achèvement prévu du projet génèrent des risques accrus et présentent un risque pour les délais | oui | 1 | 2 |  | 3 | Personnel | non |  | 4 | Etablir la liste des décisions à prendre, consigner les décisions prises, baser les décisions sur l’analyse des scénarios, réception formelle des phases de projet
8 | Défaut d’information et de communication | Les utilisateurs concernés ne reçoivent pas d’informations, personne ne se considère comme responsable de la communication sur GEVER | Rumeurs et attitude de rejet des collaborateurs. Le changement de culture a été lancé trop tardivement | oui | 1 | 3 |  |  | Personnel | oui |  |  | Réunions d’information mensuelles pour tous les collaborateurs, création d’une newsletter périodique
9 | Défaut de formation à GEVER des futurs utilisateurs | Il manque une offre de formation pour GEVER ou elle est insuffisante et/ou les utilisateurs n’ont pas le temps de participer à la formation | Le système GEVER n’est pas utilisé. Il est délégué à de rares collaborateurs. L’utilité de GEVER n’est pas atteinte | oui | 1 | 4 | 1 | 4 | Personnel | oui |  |  | Créer un concept de formation, env. ½ à 1 journée de formation par collaborateur
10 | Le système GEVER ne répond pas aux exigences | L’analyse des exigences n’a été effectuée que partiellement | GEVER n’est pas utilisé. Les utilisateurs réclament des applications supplémentaires qui couvrent les exigences | oui | 1 | 2 | 1 | 2 | Techn. | oui |  |  | Effectuer une analyse des exigences et impliquer d’autres départements/unités
11 | Retards dans la mise à disposition de logiciels et d’environnements de test | Les fournisseurs et les partenaires d’exploitation informatique ne peuvent pas mettre le hardware et le software à disposition dans les délais | Le lancement du projet prend du retard | oui | 1 | 3 | 1 | 3 | Délai | oui |  |  | Fixer la planification et les décisions précocement avec les partenaires. Régler contractuellement les clauses relatives au retard de livraison d’objets
12 | De nombreux changements ne sont mis en œuvre que vers la fin du projet | L’analyse des exigences n’a été réalisée que partiellement ou la planification des mises à jour présente des défauts | Risques accrus liés à de nombreux changements, la charge de test croît énormément | oui | 1 | 4 | 1 | 4 | Délai | oui |  |  | Revoir périodiquement la planification des mises à jour, établir un processus pour les changements
13 | Manque de documentation sur les processus GEVER jusqu’à la mise en place | Les processus n’ont pas été adaptés (à GEVER) | Le système GEVER existe bien, mais personne ne sait comment l’utiliser | oui | 2 | 3 | 2 | 3 | Personnel | oui |  |  | Créer un manuel des processus
14 | Il n’existe pas de plan B en matière de report du lancement de GEVER | Planification trop optimiste, pas de plan B | Si GEVER n’est pas mis en place dans les délais, il faut pouvoir continuer à utiliser les applications en service. Négocier une prolongation de contrat avec les partenaires | oui | 2 | 4 | 2 | 4 | Personnel | oui |  |  | Prévoir des scénarios de secours garantis par des options contractuelles
Note on A2: Il faut pour chaque risque une ID claire [chiffre complet]. Sinon, le risque n'apparaît pas dans l'évaluation. Les champs vides génèrent des résultats erronés.
Note on E2: Les risques ne s'affichent dans le portefeuille des risques que si la réponse oui apparaît dans cette colonne.
Note on F3: P:Probabilité de survenancet [1-5] 1: >5%; 2: >20%; 3: >40%; 4:>70%; 5>90%
Note on G3: ED: Etendue des dommages [1-4]
Note on H3: P: Probabilité de survenance [1-5] 1: >5%; 2: >20%; 3: >40%; 4:>70%; 5>90%
Note on I3: ED: Etendue des dommages [1-4]
Note on J2: Catégories de risques: Risques techniques Risques de personnel Risques de dépassement de budget Risque de dépassement de délai
Note on L3: SM: Eintrittswahrscheinlichkeit [1-5] Si valeur cible < à valeur de qualification, le champ est surligné en jaune.
Note on M3: ED: Etendue des dommages [1-4] Si valeur cible < à valeur de qualification, le champ est surligné en jaune

## EVALUATION DES RISQUES
Cockpit du risque GEVER
|  | Etendue des dommages (ED) |  |  |  | Légende
|  | faible (1) | substantielle (2) | importante (3) | très importante (4)
Probabilité de survenance (P) | 'presque' certaine (5)
très importante (4)
importante (3)
modérée (2)
improbable (1)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
Evaluation du risque période actuelle
Evaluation du risque période précédente
2
4
6
9
10
11
12
13
14

## MODELE
Cockpit du risque GEVER
|  | Etendue des dommages (ED) |  |  |  | Légende
|  | faible (1) | substantielle (2) | importante (3) | très importante (4)
Probabilité de survenance (P) | 'presque' certaine (5)
très importante (4)
importante (3)
modérée (2)
improbable (1)
1
1
Evaluation du risque période actuelle
Evaluation du risque période précédente